## Riesgos
ID-RIESGO | Nombre | Descripcion | Ejemplo | Probabilidad | Efecto
RJE-01 | Desastres naturales | Problemas relacionados con el medio ambiente | El hecho de un terremoto que afecte el desarrollo o lo deje inutilizable | bajo | catastrofico
RJE-02 | Renuncia / Despido / Muerte | El empleado se tiene que ir del proyecto | Por ejemplo el despiedo o renuncia de un integrante | moderado | tolerable
RJE-03 | Enfermedad | Incapacidad de trabajo por salud | Una enfermdad como covid en su momento | moderado | insignificante
RJE-04 | Personal no calificado | Empleados sin la capacidad de estar en el proyecto | Tener problemas para trabajar ya sea con el lenguaje y no querer aprender o simplemente no querer trabajar | moderado | tolerable
RJE-05 | Subestimación de tiempo | Mal ordenamiento de tiempo en sprints | El hecho de retraso de un diseño, o una parte del proyecto e hizo que todo lo demas se retrasara | bajo | serio
RJE-06 | Bajo desempeño del equipo de desarrollo | Los integrantes no trabajan lo requerido | Los empleados trabajan poco y no avanzan nada | moderado | serio
RJE-07 | Estimación de costos inexacta | Mala estimacion en el presupuesto | Se tenia previsto gastar 20mil y se tuvieron que gastar 25mil | bajo | serio
RJE-08 | Conflictos entre el personal | Desacuerdo, enfrentamiento y choque entre las personas | El equipo de trabajo no se lleva nada bien y hay peleas y discusiones todo el tiempo | bajo | tolerable
RJE-09 | Cambios en los requisitos del proyecto | Cambios inesperados que afectan el desarrollo del proyecto | El simple hecho de que el cliente haga cambios a cada momento ya que no hay contrato de por medio | bajo | serio
RJE-10 | Objetivos poco claros | Sin claridad en los objetivos | No se tienen objetivos que sean medibles, alcanzables o sin un planteamiento claro. | bajo | serio
RJE-11 | Horarios | Cuando no se tiene flexibilidad de horario en el personal | Este puede llegar a se cuando u practicante/becario aun tiene cosas pendientes de escuela y necesita llegar tarde | alta | tolerable
RJE-12 | Curva de aprendizaje lenta | El lenguaje, desarrollo o trabajo es lento por lo tanto se tarda mas en desarrollar | Cuando a una persona le cuesta mas aprender o es lenta al querer aprender o su progresion se estanca | bajo | tolerable
RJE-13 | Falta comunicación | El personal no se comunica lo suficiente o no se tiene el compromiso en trabajar | Esto sucede por el "individualismo" de los miembros | moderado | tolerable
RJE-14 | Vulnerabilidad en la seguridad | Es muy facil borrar informacion o que nuestro proyecto sufra ateques informaticos | Es cualquier fallo o error en el software o en el hardware. Esto hace posible a un atacante o hacker comprometer la integridad y confidencialidad de los datos que procesa un sistema. | muy bajo | catastrofico
RJE-15 | Incumplimiento de proveedores | Los componentes no llegan a su tiempo ya que los proveedores se tardan | Cuando se piden los componentes u objetos necesarios para el proyecto y no llegan a la fecha especifica y esto retrasaria al proyecto | moderado | tolerable
RJE-16 | Baja calidad del hardware | Los componentes son de una marca no muy buena o es usado | Hay veces que el hardware viene dañado o no es como venia especifficado en sus caracteristicas | bajo | serio
RJE-17 | Toma de decisiones incorrectas | Las decisiones tomadas por el equipo y jefe de proyecto no son las mas optimas para el desarrollo del proyecto | Cuando se toma mal una desicion y esto afecta a el proyecto | bajo | serio
RJE-18 | Requisitos confusos / ambiguos | Va asociado a que no se tengan bien las necesidades de cada integrante a realizar en el proyecto | Cuando no se entienden los requisitos necesarios | bajo | tolerable
RJE-19 | Demasiados errores en el código | Puede agobiar al personal el ver demasiados errores en el codigo para poder terminar de manera correcta | Esto puede pasar por hardcode de parte del developer y esto hace que la aplicacion no funcione | moderado | tolerable
RJE-20 | Documentación incompleta | Tanto para el uso de nuevas herramientas como de desarrollo del proyecto no se puede realizar si no se tiene claro el como funciona la herramienta o el mismo proyecto para el test | Cuando en el codigo o proyecto no es muy claro y su documentacion esta mal hecha y si es necesario que otra persona lo lea no lo entendera | bajo | serio
RJE-21 | Diseño incompleto | El hecho de que el diseño este incompleto afecta al momento de realizar las pruevas correspondientes | Cuando el diseño no es como se requeria y le faltan cosas | muy bajo | serio
RJE-22 | Subestimación de costos | Puede que se tenia planeado gastar menos de lo esperado | Cuando hay un costo que no esta contemplado y se tiene que pagar un poco mas | bajo | serio
RJE-23 | Falta de seguimiento y control en la calidad del software | Que no tenga un seguimiento al momento de realizarse da puerta a errores de diseño o funcionamiento no esperado | Esto puede suceder cuando no se esta al dia con las actualizaciones necesarias | moderado | serio
RJE-24 | Respaldos inexistentes | Al momento de una perdida de equipo o proyecto no se tiene una copia para no empezar de 0 | Cuando no existe ningun tipo de respaldo en la nube o en otro disco duro | muy bajo | catastrofico
RJE-25 | Mala rotación en la formación de equipos del personal | Que no se tenga la capacidad de hacer un cambio de personal al momento de realizar una rotacion limpia | Cuando uno o unos integrantes en el un equipo no se logra acoplar a su equipo por que no esta totalmente capacitado | moderado | tolerable
RJE-26 | Fallas en la Integración con otros sistemas | El uso de diferentes herramientas que sea caotica o inefectiva al momento de integrarlas | Cuando es dificil implementar a un nuevo sistema | modearado | tolerable
RJE-27 | Falta de actualización de herramientas de software | Si se usa una herramienta que no tiene un soporte continuo o actualizado puede generar problemas con el desarrollo | Cuando se esta usando un sistema casi obsoleto | moderado | tolerable
RJE-28 | Corrupcion de archivos | Al momento de querer abrir o utilizar un archivo se corre el riesgo de que se corrompa | Cuando el archivo no tiene respaldo y se guardo mal /no se guardo el archivo y se corrompe, esto tambien puede pasar si se guarda en alguna memoria | moderado | serio
RJE-29 | Complejidad Tecnica | Esto sucede cuando la aplicacion no es entendible, amigable y esto le trae problemas al usuario | El usuario no sabe utilizarla app | moderado | tolerable
RJE-30 | Desarrollo del mercado | Los diferentes proyectos que se relizan y salen a la venta y al publico en si hace que sea un gran problema el desarrollo deapp original | Cuando no se genera un gran impacto al publico | moderado | tolerable

## AnulacionDisminusion
Plan Anulacion |  | Plan de disminusion
Riesgo | Estrategia | Riesgo | Estrategia
|  | RJE-02 | Contra la renuncia una buena estrategia es la comunicacion con el personal
RJE-03 | Tener suplententes por si es necesario
RJE-04 | Tener capacitaciones completas, conocer las habilidades de los empleados
|  | RJE-05 | Tener todo bien monitoreado con los objetivos, priorizados, una planificacion anticipada o haciendo auditorias
|  | RJE-06 | Motivacion constante, de vez en cuando recompensar por el buen trabajo
RJE-07 | Tener un contador calificado
|  | RJE-08 | Formar consensos, votaciones de mayoria
RJE-09 | Contar con un abogado y un contrato bien formulado
RJE-10 | Tener buena comunicacion con el equipo
|  | RJE-11 | Tener horarios flexibles para los empleados, autorizar permisos de vez en cuando para los empleados
|  | RJE-12 | Tener cursos o capacitaciones rapidas para los empleados
|  | RJE-13 | Tener auditorias con los empleados, crear un espacio de confianza, siendo receptivo
RJE-14 | Tener un buen respaldo y un encargado en el soporte tecnico
RJE-15 | Buscar al mejor proveedor para la empresa
RJE-16 | Tener contemplado la actualizacion del hardware cada que este empiece a fallar
|  | RJE-17 | Las decisiones que se tomen tomarselas con el tiempo suficiente, ofreser perspectivas
|  | RJE-18 | Tener comunicacion diaria con el cliente para no tener falta de comunicacion
RJE-19 | Tener dias de chequeo de codigo para sus tests
RJE-20 | Contratar a una persona que se encargue solo de la documentacion del proyecto
RJE-21 | Tener un profesional en user experience
RJE-22 | Tener un contador calificado
RJE-23 | Siempre estar al dia con algun cronograma para lo que sea necesario para el software
RJE-24 | Tener almenos 3 diferentes metodos de respaldo como la nube, una conexion de discos duros, etc.
|  | RJE-25 | Tener en cuenta las hablidades del empleado para que se pueda acoplar rapido
|  | RJE-26 | Tener al menos a un especialista en los diferentes software
RJE-27 | Tener un actualizador de software automatico
|  | RJE-28 | Tener siempre una copia de seguridad
RJE-29 | Tener una guia de usuario
RJE-30 | Estar al tanto de que es lo necesario para que el proyecto no se quede atras de los demas

## Contingencia
Plan de contingencia
Riesgos | Pasos | Estrategia
RJE-01 | N.1 | Conservar la calma
| N.2 | Identificar el origen del incendio
| N.3 | Emita la señal
| N.4 | Use el extintor
| N.5 | Obedezca las instrucciones del personal calificado
| N.6 | Si puede ayudar, ayude; sino, retirese
| N.7 | No use elevadores
| N.8 | Utilice un trapo y cubra nariz y boca
| N.9 | Si el humo es denso arrastrese por el suelo